## Reporte 14 marzo
|  |  | MUNICIPAL TRUCKS & EQUIPMENT S.A. DE C.V. |  | FECHA
14/3/2023
|  |  | Reporte Estatus de Unidades |  | URGENTE | LISTA
UNIDAD |  |  | DESCRIPCION
1 | ATR 2004 |  | DAVID: Se reviso arnes y la comunicacion de computadoras
Se programo el sistema operativo para diagnostico
PROCESO DE ARMADO
Se apreto y sujeto caja. Cambiando chirrion y amortiguadores
2 | ATR 1992 |  | Se mueve de REFINE a MTE. EN PROCESO DE AFINACION CON MECANICO
3 | Barredora 2008 |  | Se cambiaron 4 mangueras hidrlc. PRUEBA MARTES
4 | Aquatech 2011 |  | Encendido y pruebas
5 | Barredora 2010 |  | DAVID: Se limpio sistema hidr. para desmontar bombas
Se empacaron 3 bombas hidr.
Se reemplazaron zapatos
6 | Mack 2010 (Hidalgo) |  | Pend. cambio de arnes
7 | Sterling 2009 carga trasera |  | Manguera diesel, aceite a filtro y reemplazo de modulo de transmision
Se colocaron pilas y se metio scanner para diagnostico
Se instalo linea de combustible, relleno de combustible
8 | Sterling 2007 carga trasera |  | DAVID: Calibracion de clutches de transmision
Se realizaron pruebas. Se tiene que reemplazar el BCM
PENDIENTE: Tapa de filtro de aire y cluster (no respeta la velocidad del camion)
9 | Freightliner 1998 |  | MIGUEL GARIBAY: Preparacion de cabina para pintar
10 | International 2013 |  | Preparacion de piezas de caja
11 | Cabina Autocar (desmontada) |  | Desarmando cabina
12 | Autocar Xpeditor 2018 |  | MARTES 7 MARZO Teofilo termina eje delantero SE TERMINA MARTES 14 MARZO
HOY 9 MARZO ENTRA CABINA
Mangueras nuevas instaladas en su mayoria
Pist.exteriores Empacados
Falta sacar y empacar 2 pist. centrales
Comprar extractor de conector Cummins de motor y conector nuevo para encender
Retocar brazos (pintura)
4 a 5 dias para encendido y pruebas de motor
13 | Mack 2011 |  | 2 pist. centrales, no se han empacado, ya hay empaques
Pist. laterales y exteriores empacados para montarse
Frenos, retenes y baleros cambiados (TIEMPO ENTREGA LUNES 13 MARZO)
Falta fabricar y montar mangueras (ya hay material)
Falta comprar pist. superior de tapa de caja (WAXAHACHI)
Falta refacciones de lado americano para completar motor y meterlo (tubos de admision de cambio, se compraran usados en WAXAHACHI)
14 | Camion International 2012 |  | LUIS OLIVO: Se fijo caja Mcneilus al camion
Pintura de CHASIS
Esperando enfriador y bomba de transferencia LLEGA EL LUNES 13 MARZO
Pendiente cambio de mangueras hidraulicas, sellos hidraulicos de pistones y bomba de inyeccion
Comprar empaque de enfriador de aceite de motor y comprar bomba de transferencia de combustible
15 | Caja McNeilus 25 yds |  | Falta desarmar todos los pist. y desmontar pist. central (Pend.)
Falta desarmar banco de valvulas delante del chofer y banco de valvulas trasero superior (Pend.)
Faltan luces y arnes electrico (Pend.)
Faltan empaques del axiviado (Pend.)
Observaciones:
LUIS OLIVO: Corte de fierro para llenar camion de volteo para venta
(Soldadura) |  | Mantenimiento de equipo de trabajo (fabricacion de piezas)
DAVID: |  | Se necesitan comprar 2 resortes de resistencia suave (douglass) para barredora